УТВЕРЖДЕНО

решением коллегии

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь

от 22 декабря 2023 г.

**ПРОГРАММА**

деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь **на 2024 г.** по реализации

Стратегии развития налоговых органов Республики Беларусь на 2024 - 2026 гг.

| **Задача** | **Мероприятие** | **Форма реализации** | **Исполнители** | **Срок исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Высокий уровень цифрового развития налоговых органов** | | | | |
| 1.1. Обеспечение реализации мероприятий в сфере цифрового развития через «офис цифровизации» | Проведение организационно-технических мероприятий по созданию офиса цифровизации МНС | Подготовка и принятие локального правового акта МНС по делегированию офису цифровизации полномочий МНС, предусмотренных Положением о порядке реализации и финансирования мероприятий в сфере цифрового развития, осуществления государственных закупок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 29.11.2023 №381  Подготовка локальных правовых актов РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» по функционированию офиса цифровизации МНС, внесение предложений по реализации мероприятий в сфере цифрового развития | Главное управление развития налоговых органов  Юридическое управление  Управление обеспечения налоговых органов  РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» | 1 квартал  2024 г. |
| 1.2 Повышение уровня информационной безопасности и защиты информационно-технологической инфраструктуры | Обеспечение требований по кибербезопасности объектов информационной инфраструктуры государственных органов | Анализ выполнения требований по кибербезопасности на объектах информационной инфраструктуры МНС  Подготовка технической документации по обеспечению кибербезопасности объектов информационной инфраструктуры  Определение перечня критических активов объектов информационной инфраструктуры и перечня недопустимых событий информационной безопасности | Отдел информационной безопасности и спецработы  Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| Повышение уровня осведомленности пользователей объектов информационной инфраструктуры МНС об угрозах и инцидентах информационной безопасности | Проведение учеб, семинаров с пользователями, по вопросам выполнения требований информационной безопасности в налоговых органах | Отдел информационной безопасности и спецработы  Инспекции МНС по областям и г. Минску, районам, городам и районам в городах | в течение 2024 г. |
| 1.3. Развитие государственной цифровой платформы АИС «Расчет налогов» | Формирование реестра субъектов малого и среднего предпринимательства | Реализация мероприятий по формированию и ведению реестра субъектов малого предпринимательства в соответствии с порядком, определенным Советом Министров Республики Беларусь.  Реализация сервиса для предоставления сведений из реестра иным государственным органам | Главное управление анализа и учета налогов  Главное управление развития налоговых органов  Главное управление налогообложения физических лиц | 3 квартал 2024 г. |
| 1.4. Внедрение и развитие интеллектуальной автоматизированной системы обработки и анализа внутренних и внешних источников данных | Развитие СИОД в рамках реализации мероприятия 33 «Создание интеллектуальной автоматизированной системы обработки и анализа внутренних и внешних источников данных» Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси на 2021-2025 гг.» | Наполнение хранилища данных новыми сведениями и выполнение работ в соответствии с техническим заданием | Главное управление развития налоговых органов  Главное управление анализа и учета налогов  Главное управление налогообложения физических лиц  Главное управление организации контрольной деятельности  Управление организации камерального контроля | в течение 2024 г. |
| Разработка моделей анализа данных, формирования алгоритмов обработки, выборки и агрегации данных из внутренних и внешних источников | Главное управление развития налоговых органов  Управление организации камерального контроля  Главное управление анализа и учета налогов  Главное управление организации контрольной деятельности  Главное управление методологии налогообложения | в течение 2024 г. |
|  |
| Развитие функционала «Электронное дело плательщика» (ЭДП) | Расширение перечня сведений для визуализации в ЭДП  Создание раздела ЭДП – рисковое поведение плательщика с учетом выявленных рисков во всех АИС МНС | Главное управление анализа и учета налогов  Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| 1.5. Развитие государственных информационных систем АИС «Учет доходов физических лиц», АИС «Контрольная работа», АИС «Учет счетов-фактур» | Автоматизация составления расчета при проведении камеральной проверки сопоставления расходов доходам физического лица | Выполнение работ в соответствии с техническим заданием по развитию АИС «Учет доходов физических лиц» | Главное управление налогообложения физических лиц  Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| Развитие автоматизированных систем контроля | Выполнение работ по модернизации АИС «Учет счетов-фактур» (по перечню работ, согласованному с ООО «Белорусские облачные технологии») | Управление организации камерального контроля  Главное управление методологии налогообложения  Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| 1.6. Развитие автоматизированной информационной системы контроля кассового оборудования и информационно-аналитической подсистемы в ее составе | Развитие информационно-аналитической подсистемы системы контроля кассового оборудования – ИАС АИС ККО | Доработка ИАС АИС ККО согласно «Перспективного плана развития информационно-аналитической подсистемы автоматизированной информационной системы контроля кассового оборудования на 2022-2024 гг.» | РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»  Главное управление контроля реализации товаров и услуг | в течение 2024 г. |
| Разработка подсистемы аудита ИАС АИС ККО | РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»  Управление контроля налоговых органов | в течение 2024 г. |
| Расширение функций СККО | Доработка СККО при изменении законодательных и нормативных правовых актов в сфере приема денежных средств с использованием кассового оборудования  Выполнение Плана мероприятий по реализации Концепции комплексной модернизации системы контроля кассового оборудования и ее подсистем | РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»  Главное управление контроля реализации товаров и услуг | в течение 2024 г. |
| 1.7. Расширение внедрения технологий «электронного правительства» | Интеграция информационных систем налоговых органов с информационными системами и ресурсами государственных органов и организаций | Создание электронных сервисов по передаче сведений об электронных накладных в рамках реализации пилотного проекта по анализу цен на товары иностранного производства, поставляемые на внутренний рынок.  Интеграция электронных сервисов личного кабинета плательщика с цифровой платформой для субъектов малого предпринимательства при применении упрощенной системы налогообложения | Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| **2. Клиентоориентированная система взаимодействия с плательщиками и качественные налоговые услуги** | | | | |
| 2.1. Внедрение системы уплаты налога на недвижимость, земельного и транспортного налогов физическими лицами единым имущественным платежом | Проведение мероприятий по администрированию единого имущественного платежа | Введение в промышленную эксплуатацию программного обеспечения, обеспечивающего функционирование механизмов уплаты, учета и распределения в соответствующие местные бюджеты единого имущественного платежа.  Разработка новой формы извещения на уплату единым платежом налога на недвижимость, земельного, транспортного налогов физическими лицами | Главное управление налогообложения физических лиц  Главное управление анализа и учета налогов  Главное управление развития налоговых органов | 2 квартал 2024 г. |
| 2.2 Снижение административной нагрузки и создание комфортных условий для добровольного исполнения налоговых обязательств, в том числе за счет:  *расширения электронно-цифровых сервисов;*  *совершенствования и расширения системы префайлинга;*  *оптимизации налоговой отчетности* | Расширение системы префайлинга (предварительного заполнения) налоговых деклараций для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) | Внедрение сервиса по префайлингу налоговой декларации (расчета) по налогу на недвижимость на основании сведений, внесенных в книгу учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН.  Внедрение сервиса по префайлингу налоговых деклараций (расчетов) по НДС на основании сведений, внесенных в книгу учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН | Главное управление методологии налогообложения  Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| Расширение перечня электронно-цифровых сервисов для плательщиков, осуществляющих ведение книги учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН, в личном кабинете плательщика | Реализация сервиса по автоматическому формированию сведений о доходах физических лиц на основании сведений, внесенных в книгу учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН | Главное управление налогообложения физических лиц  Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| Внедрение электронного сервиса по автоматическому формированию данных книги учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН, в части учета товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь с территории государств - членов ЕАЭС, и сумм НДС, взимаемого налоговыми органами при ввозе товаров, на основании сведений из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Главное управление методологии налогообложения  Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| Совершенствование администрирования земельного налога для организаций | Разработка алгоритма по автоматизации включения в базу данных земельных участков, предоставленных организациям, сведений о земельных участках сельскохозяйственного назначения.  Доработка программного обеспечения АИС «Расчет налогов» в целях совершенствования порядка ведения базы данных земельных участков, предоставленных организациям  Актуализация системы префайлинга налоговых деклараций (расчетов) по земельному налогу с организаций | Главное управление методологии налогообложения  Главное управление развития налоговых органов  Главное управление анализа и учета налогов | в течение 2024 г. |
| Совершенствование порядка администрирования НДС | Доработка информационных систем в связи с разделением налоговой декларации (расчета) по НДС на две самостоятельные налоговые декларации: налоговая декларация (расчет) по НДС и налоговая декларация (расчет) по НДС при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств – членов ЕАЭС | Главное управление методологии налогообложения  Главное управление анализа и учета налогов  Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| Автоматизация формирования налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц в Личном кабинете плательщика на основании сведений, имеющихся в распоряжении налоговых органов | Выполнение работ в соответствии с программой адаптивного сопровождения по развитию АИС «Учет доходов физических лиц» | Главное управление налогообложения физических лиц  Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| Расширение функционала по подтверждению налогового резидентства и уплаты налогов для целей применения международных налоговых соглашений | Доработка программного обеспечения АИС «Расчет налогов», информационного ресурса «Личного кабинета плательщика» | Управление международного налогового сотрудничества  Главное управление анализа и учета налогов  Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| Внедрение сервиса по выявлению плательщиков, несвоевременно подающих налоговые декларации (расчеты) с целью информирования их о сроках подачи налоговых деклараций (расчетов) | Доработка программного обеспечения АИС «Расчет налогов» в части автоматического формирования реестра плательщиков, обязанных представлять декларации.  Реализация сервиса по информированию плательщиков о необходимости и сроках представления налоговых деклараций (расчетов) с учетом режимов налогообложения | Главное управление анализа и учета налогов  Главное управление развития налоговых органов  Главное управления налогообложания физических лиц | в течение 2024 г. |
| 2.3. Модернизация информационного ресурса «Личный кабинет плательщика», расширение его функционала и улучшение качества предоставляемых услуг | Изучение общественного мнения о функциональности, доступности и качестве электронных сервисов Личного кабинета плательщика | Разработка и проведение анкетирования среди пользователей Личного кабинета плательщика и анализ уровня удовлетворенности данным информационным ресурсом | Главное управление развития налоговых органов  Структурные подразделения МНС | в течение 2024 г. |
| Разработка и внедрение новых сервисов Личного кабинета с учетом изучения общественного мнения | Подготовка технического задания по модернизации Личного кабинета | Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| Увеличение количества пользователей Личного кабинета плательщика | Проведение информационно-разъяснительной работы, направленной на популяризацию Личного кабинета плательщика | Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| 2.4. Совершенствование коммуникаций с плательщиками | Расширение информационно-разъяснительной работы | Проведение прямых эфиров в режиме реального времени в официальных аккаунтах МНС.  Распространение информации, в том числе за счет расширения визуального контента (инфографики, лендинги, видеоролики, схемы и т.п.) | Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| 2.5 Совершенствование и развитие электронного взаимодействия с плательщиками, в том числе за счет:  *дальнейшего развития и стандартизации налогового электронного документооборота с плательщиками; внедрение механизмов взаимодействия с плательщиками через сторонних операторов (банковские организации, налоговые консультанты и другие)* | Инвентаризация и систематизация документооборота между плательщиками и налоговыми органами  Оптимизация количества документов  Разработка стандартизированных электронных форматов всех документов | Анализ документов, используемых при взаимодействии налоговых органов с плательщиками  Разработка и внедрение форм документов в электронные сервисы | Главное управление развития налоговых органов  Структурные подразделения МНС | в течение 2024 г. |
| **3. Полное и своевременное поступление налогов и сборов в бюджет** | | | | |
| 3.1. Совершенствование инструментов управления задолженностью | Создание сервиса, обеспечивающего взаимодействие с органами принудительного исполнения | Реализация электронного взаимодействия с автоматизированной информационной системой органов принудительного исполнения | Главное управление анализа и учета налогов  Главное управление развития налоговых органов  Главное управление налогообложения физических лиц  Юридическое управление | в течение 2024 г. |
| Развитие функционала «Безнадежный долг» | Выполнение работ в соответствии с техническим заданием по развитию АИС «Расчет налогов» (доработка журнала регистрации решений, реализация функционала для списания задолженности в соответствии с требованиями законодательства) | Главное управление анализа и учета налогов  Главное управление развития налоговых органов  Главное управление налогообложения физических лиц | в течение 2024 г. |
| 3.2. Создание интеграционных и аналитических инструментов базы доходов физических лиц | Сбор и обработка сведений о доходах физических лиц, предоставленных налоговыми агентами | Выполнение работ в соответствии с техническим заданием по развитию АИС «Учет доходов физических лиц» | Главное управление налогообложения физических лиц  Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| 3.3. Совершенствование налогового законодательства при осуществлении иностранными организациями (иностранными индивидуальными предпринимателями) электронной дистанционной торговли, а также при оказании услуг в электронной форме | Модернизация личного кабинета иностранной организации на портале МНС | Доработка личного кабинета иностранной организации на портале МНС для представления плательщиком информации, содержащей сведения по оборотам по реализации услуг в электронной форме (товаров при электронной дистанционной продаже товаров) и исчисленную сумму НДС, подлежащую уплате.  Доработка личного кабинета иностранной организации на портале МНС для представления плательщиком сведений о белорусском поставщике услуг в электронной форме (товаров при электронной дистанционной продаже), его оборотам по оказанию услуг (реализации товаров) | Управление международного налогового сотрудничества  Главное управление методологии налогообложения  Главное управление развития налоговых органов  Управление организации камерального контроля | в течение 2024 г. |
| Организация контроля соблюдения налогового законодательства в части НДС белорусскими поставщиками услуг в электронной форме (товаров при электронной дистанционной продаже) | Доработка информационных систем МНС в целях использования для камерального контроля информации, которая будет поступать от иностранных организаций (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги в электронной форме (осуществляющих электронную дистанционную продажу товаров) | Управление международного налогового сотрудничества  Главное управление методологии налогообложения  Главное управление развития налоговых органов  Управление организации камерального контроля | в течение 2024 г. |
| 3.4. Расширение международного сотрудничества | Развитие процессов информационного взаимодействия с налоговыми органами иностранных государств | Автоматизация формирования сведений о белорусских организациях, которые не задекларировали доходы, сведения о которых поступили от налоговых органов стран – участниц СНГ; учет сведений об учреждении / участии плательщика в зарубежных организациях | Управление международного налогового сотрудничества  Главное управление анализа и учета налогов  Главное управление развития налоговых органов  Управление организации камерального контроля | в течение 2024 г. |
| 3.5. Автоматизация процессов выявления рисков в сфере налогового контроля, в том числе с внедрением технологий машинного обучения | Автоматизация процедур, обеспечивающих функционирование СУР | Выполнение работ в соответствии с техническим заданием по созданию СИОД в части сбора и обработки информации о рисках в деятельности плательщиков | Главное управление анализа и учета налогов  Главное управление развития налоговых органов  Главное управление налогообложения физических лиц  Управление организации камерального контроля  Главное управление организации контрольной деятельности  Главное управление контроля реализации товаров и услуг | в течение 2024 г. |
| Актуализация Реестра рисков несоблюдения плательщиками законодательства, влекущих потери бюджета, в том числе с применением технологий машинного обучения  Расширение перечня сведений (критериев степени рисков), для построения моделей СУР (в части подоходного налога, налога на прибыль).  Проведение анализа, выработка новых критериев, построение моделей СУР с учетом предоставления сведений налоговыми агентами за 2023 г. | Главное управление анализа и учета налогов  Главное управление развития налоговых органов  Управление организации камерального контроля  Главное управление организации контрольной деятельности  Главное управление налогообложения физических лиц | в течение 2024 г. |
| 3.6. Противодействие уклонению от уплаты налогов, в том числе за счет развития аналитических инструментов выявления налоговых правонарушений, стимулирования плательщиков, налоговых агентов к добровольному исполнению налоговых обязанностей | Развитие и совершенствование механизмов маркировки и прослеживаемости товаров в целях контроля за выводом товаров, подлежащих маркировке, из оборота | Разработка и подписание соглашения между МНС и РУП «Издательство «Белбланкавыд», предусматривающего выгрузку сведений в отношении товаров, маркированных средствами идентификации из программного комплекса «Система прослеживаемости товаров» АИС «Расчет налогов» в государственную информационную систему маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации (далее – система маркировки). | Главное управление контроля реализации товаров и услуг  Главное управление развития налоговых органов | 2 квартал 2024 г. |
| Доработка АИС «Расчет налогов» в части выгрузки в систему маркировки сведений в отношении товаров, маркированных средствами идентификации, из программного комплекса «Система прослеживаемости товаров» АИС «Расчет налогов» | Главное управление контроля реализации товаров и услуг  Главное управление развития налоговых органов | 3 квартал 2024 г. |
| Развитие и совершенствование механизма электронного документооборота, в том числе при трансграничной торговле | Доработка АИС «Расчет налогов» в части приемки, обработки и отображения:  актов приемки товаров по количеству и качеству в виде электронных документов, создаваемых при наличии расхождений при приемке товаров, реализованных посредством электронных накладных; иных документов, создаваемых субъектами хозяйствования, подтверждающих перемещение товаров при осуществлении взаимной торговли с другими государствами | Главное управление контроля реализации товаров и услуг  Главное управление развития налоговых органов | 1 квартал 2024 г. |
| Развитие и совершенствование механизма прослеживаемости товаров в части визуализации движения товаров, подлежащих прослеживаемости | Реализация в программном комплексе «Система прослеживаемости товаров» АИС «Расчет налогов» отчета «Граф распределения движения товаров» | Главное управление контроля реализации товаров и услуг  Главное управление развития налоговых органов  Управление организации камерального контроля | 1 квартал 2024 г. |
| 3.7. Совершенствование порядка налогообложения и контроля операций с криптовалютами и иными цифровыми активами | Изучение международной практики налогообложения и применения мер контроля, нацеленных на выявление и предотвращение сокрытия и незаконного оборота криптовалют и иных цифровых активов | Внесение, при необходимости, предложений по корректировке налогового законодательства на основе изучения международного опыта с учетом нарабатываемой практики, в том числе при осуществлении контрольной деятельности налоговыми органами | Главное управление методологии налогообложения  Управление международного налогового сотрудничества  Главное управление налогообложения физических лиц  Главное управление организации контрольной деятельности  Управление организации камерального контроля  Главное управление контроля реализации товаров и услуг | в течение 2024 г. |
| Организация и проведение мероприятий во взаимодействии с правоохранительными органами по выявлению и пресечению противоправной деятельности, осуществляемой с использованием криптовалют и иных цифровых финансовых инструментов | Разработка алгоритма действий налоговых органов | Главное управление организации контрольной деятельности  Главное управление налогообложения физических лиц  Управление организации камерального контроля  Главное управление контроля реализации товаров и услуг |
| **4. Эффективная кадровая политика и совершенствование организационной структуры налоговых органов** | | | | |
| 4.1. Развитие кадрового потенциала (профессиональное развитие, развитие внутренней культуры) | Развитие системы дистанционного обучения работников | Подготовка и актуализация учебных материалов | Управление организационно-кадровой политики | в течение 2024 г. |
| Профессиональное обучение исходя из потребности работника и налогового органа | Обучение работников новым специальностям по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации | Управление организационно-кадровой политики  Структурные подразделения МНС | в течение 2024 г. |
| Развитие системы ценностей налоговой службы | Подготовка документа, содержащего миссию и ценности налоговых органов | Управление организационно-кадровой политики  Главное управление развития налоговых органов | 2 квартал 2024 г. |
| Развитие патриотического воспитания, института идеологии белорусского государства среди работников | Вовлечение молодых работников в проекты по развитию налоговой службы (в том числе в международные проекты)  Организация встреч с представителями научной общественности, проведение культурных, спортивных и иных мероприятий | Управление организационно-кадровой политики  Инспекции МНС по областям и г. Минску, районам, городам и районам в городах  ППО МНС, инспекций МНС, ООПО «Единство» Профсоюза работников госучреждений | в течение 2024 г. |
| 4.2. Совершенствование систем мотивации и контроля, обеспечивающих противодействие коррупции | Обучение работников, как мера поощрения | Обучение по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации в Академии управления при Президенте Республики Беларусь лиц, состоящих в кадровом резерве | Управление организационно-кадровой политики  Инспекции МНС по областям и г. Минску, районам, городам и районам в городах | в течение 2024 г. |
| Улучшение условий работы, направленных на повышение производительности труда (создание благоприятного морально-психологического климата) | Обучение руководителей (стажировки, тренинги, повышение квалификации и др.) в целях повышения их уровня управленческой компетентности | Управление организационно-кадровой политики  Инспекции МНС по областям и г. Минску, районам, городам и районам в городах | в течение 2024 г. |
| Проведение разъяснительной работы в коллективах по антикоррупционной тематике | Участие в заседаниях комиссий по противодействию коррупции в инспекциях МНС | Управление контроля налоговых органов  Инспекции МНС по областям и г. Минску | в течение 2024 г. |
| 4.3. Совершенствование порядка проведения внутреннего контроля деятельности налоговых органов | Проведение внутреннего контроля с использованием подсистемы «Внутренний контроль» АИС «Расчет налогов», а также внедрение аудита действий пользователей в информационных системах | Автоматизация отдельных процессов внутреннего контроля  Выполнение работ в соответствии с техническими заданиями по доработкам информационных систем | Управление контроля налоговых органов  Главное управление развития налоговых органов | в течение 2024 г. |
| 4.4. Совершенствование внутренней структуры налоговых органов и функций, выполняемых структурными подразделениями инспекций | Изменение структуры центрального аппарата МНС и инспекций и выполняемых их структурными подразделениями функций | Анализ и внесение предложений по изменению типовой структуры и типовых функций инспекций | Управление организационно-кадровой политики  Структурные подразделения МНС  Инспекции МНС по областям и г. Минску | в течение 2024 г. |